主导项目流程

1、需求评估

1、一般都会在海客录入项目需求，同时也会发起需求的羽点评审。

2、根据需求评估出项目测试所需要的人天数。

3、结合项目排期和可参与测试人力，给出测试时间。

4、并将需求分配给对应参与人员。

2、测试方案编写

注意点：

- 横向技术和SE发邮件确认，多线路映射需要提前准备，至少1星期。

- 基于开发的概要设计进行编写，需要跟进概要设计成果物进度

- 方案编写完后要及时发起评审，并修改完成。注意关注评审人员，评审人员有百分比要求限制，实际评审人与不可少于建议评审人员的60%

3、测试用例分工和整合

注意点：

- 测试用例分工和需求分工建议保持一致。分工后在IRDMS进行测试用例任务单分配

- 用例编写完后组织测试用例反串讲，IRDMS进行测试用例任务单结单。

- 同时也需要发起线上的用例评审，评审人员有百分比要求限制，实际评审人与不可少于建议评审人员的60%。

- 全部用例修改完后，将用例整合，并筛选出冒烟用例

- 新建ET集成测试轮次，为开发冒烟轮次，至少在提测3天前准备好。

4、提测前准备

主要准备工作有：

- 项目涉及设备（如果没有需要提前申请，如果组内有，需要拉通协调下有没有其他项目在用，是否可以一起用）

- 天一阁新建轮次策略文档，可参考：http://office.hiktest.com/office/view/MTcyMTF8Y29mZTEyNDUzcXdlcg==

- 测试环境准备：如果是产品项目，先把机器准备好，卸载和清除服务器中多余的文件等。如果是组件项目，可先准备好产品基础环境，等组件提测后，再安装组件包即可。

- 在研发阶段时，测试人员HIDO配置流水线，进行定时构建和安装通用脚本执行（配上404菜单扫描、自动化、liquibase），有问题提前告知开发。

- ET用例分配，提前分配好用例，方便测试人员提前熟悉。

- IRDMS测试任务单分配

5、开始测试

1、提测后进行提测成果物确认

注意点：

  - 成果物是否完整

  - 研发自测用例是否执行完成

  - 成果物是否受控。如果是其他部门的组件或驱动，检查是否为发布版本，需要发布版本才可

  - 如果是产品提测，组件、驱动等需要打进产品包里。补丁要打在产品补丁集里，在部署步骤中不可有更换文件等步骤

- 部署环境。

注意点：

- 尽量使用流水线部署，可节约时间，但确保至少一个环境采用手工部署

- 需要多个环境时。可分工部署，主导人负责部署主测环境

- 模块冒烟

注意点：

- 先进行404菜单扫描，确保每个菜单可正常进入

- 各模块测试人员，先对模块进行冒烟，若无阻塞问题，再开始测试。若有阻塞问题，和开发沟通是否打回。

- 待冒烟通过后，接收系统测试任务单，并发送开始测试邮件

- 测试日报

注意点：

（1）每天8点半前需要测试人员反馈壳子模块的进度和风险

- 测试日报要每天晚上发送

6、结束测试

- 轮次结束测试：轮次结束要发轮次总结报告

- 轮次结束后，对轮次缺陷进行分析

- 轮次中主导人需要进行ET执行结果检查、用例执行情况、F用例是否关联缺陷、ET用例集审核

- ET用例集审核

- 最后轮次结束后，整合完整用例，归档至SVN

- 组织业务梳理和分享。

详细操作示范

- irdms新建任务单

任务单拆分大小类如下：

    - 系统测试-

      - 测试方案

      - 测试用例

b-1测试用例-1

b-2测试用例-2

…

      - 系统测试

c-1 系统测试B1

c-1-1 系统测试B1-1

c-1-2 系统测试B1-2

c-1-3 系统测试B1-3

…

c-2 系统测试B2

c-2-1 系统测试B2-1

c-2-2 系统测试B2-2

c-2-3 系统测试B2-3

详细操作步骤如下：

1、进入IRDMS：http://irdmspro.hikvision.com.cn/#/

2、选择对应项目，维护项目测试成员

3、项目管理-项目列表-点击相应项目-点击计划&任务

4、新建测试任务大类：系统测试（如果项目经理已经新建好了，就不需要再建了）

5、添加子任务小类、详细任务

（1）选择父任务，点击“＋”

（2）添加任务小类

（3）添加详细任务(方案及用例所属阶段为TR4，应提交成功物为测试方案和系统测试用例；测试执行所属阶段为TR5，应提交成果物为测试执行记录、轮次总结报告)。

- 提交文档评审

（1）提交评审前需要先提交并结束方案编写的任务单。

（2）点击新建

(3)、提交测试方案评审

(4)、提交测试用例评审

- 持续集成配置

1、hido产品组装/组件封装，进入对应迭代版本

2、新建持续集成流水线

- 启用公共账号

- 配置HIce犀牛智联，除了配置产品安装部署，还可以配上TOD用例执行、通用脚本执行、菜单一致性扫描等节点

- 配置安全扫描

- 配置构建时间

- 未提测期间可配置定时构建，每次构建后会进行安全扫描、调用hice犀牛智联进行产品自动安装、tod/通用脚本执行，菜单一致性扫描。便于提前发现问题

8、点击构建，进行手动构建

- ET创建项目

- 进入ET：http://et.hiktest.com/et/testproject/globalview

- 用例集及ET项目用例

1、登录ET，新建用例集。用例集命名规范：https://wiki.hikvision.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=157763912